## Hoja 1
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales
Seleccionar y aceptar la ayudantía con un tutor (ver detalle y aceptar al postulante ) | Como Estudiante Quiero Seleccionar y aceptar una sesión de ayudantía con un tutor, Con la finalidad de Confirmar una sesión de tutoría y asegurarse de que la sesión está agendada con el tutor seleccionado. | Historia | Javier | Terminada | 31 horas
|  | Relizar la vista ver detalle de postulante | Javier | Terminada | 5 horas
|  | Realizar la conexión de la vista postulantes a ver detalle para pasar como parametro la ID del postulante | Javier | Terminada | 2 horas
|  | Cambiar de estado la ayudantía una vez que se acepto UN postulante | Javier | Terminada | 5 horas
|  | Cambiar el estado de la POSTULACION una vez que se acepte o rechace esta. | Javier | Terminada | 5 horas
|  | Mandar la notificación al postulante aceptado | Javier | Terminada | 4 horas
|  | Mandar la notificación cuando se rechaza a uno | javier | Terminada | 4 Horas
|  | Rechazar postulantes cuando se acepta uno | Javier | Terminada | 4 horas
|  | Testear la funcionalidad | Javier | Terminada | 1 hora
|  | Validar con el equipo el modulo | Javier | Terminada | 1 hora
Ver postulaciones pendientes. | Como Tutor Quiero Ver todas las postulaciones pendientes solicitadas por los estudiantes, Con la finalidad de Revisar y gestionar las solicitudes que requieren mi atención para planificar y organizar mis sesiones de tutoría. | Historia | Joshua | Terminada | 20 horas
|  | Realizar la vista de mis postulaciones | Joshua | Terminada | 2 horas
|  | Realizar la conecion con la base de datos Firebase(back-end para que entrege los datos de las publicaciones con las ayudantias de un tutor) | Joshua | Terminada | 5 horas
|  | Realizar el enrutamiento con el footer | Joshua | Terminada | 1 hora
|  | Buscador para las postulaciones | Joshua | Terminada | 3 horas
|  | Testear la funcionalidad | Joshua | Terminada | 2 hora
|  | Validar con el equipo el modulo | Joshua | Terminada | 1 hora
Ver Detalle de Postulación | Como Tutor Quiero Ver el detalle de mi postulación realizada, Con la finalidad de tener toda la información necesaria sobre mi solicitud antes de que el estudiante acepte o rechace la ayudantía. | Historia | Cristobal | Terminada | 16 horas
|  | Crear mockup de la vista | Cristóbal | Terminada | 3 horas
|  | Crear vista Detalle Postulación | Cristóbal | Terminada | 6 horas
|  | Enrutamiento de la vista | Cristóbal | Terminada | 1 hora
|  | Pruebas y validación | Cristóbal | Terminada | 4 horas
|  | Integración con Firebase | Cristóbal | Terminada | 2 horas
Visualizar perfiles de tutores | Como Estudiante Quiero Ver el perfil completo de un tutor, Con la finalidad de conocer más sobre sus credenciales, experiencia y áreas de especialización antes de solicitar una tutoría. | Historia | Jonathan | Terminada
|  | Diseñar el modelo de datos para el perfil del tutor | Jonathan | Terminado | 4
|  | Crear la interfaz de usuario (UI) para la visualización del perfil | Jonathan | Terminado | 6
|  | Integrar el front-end de Ionic con Firebase para obtener los datos del perfil del tutor | Jonathan | Terminado | 5
|  | Añadir la opción de buscar y seleccionar tutores | Jonathan | Terminada | 4
19