## Hoja 1
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales
Recibir notificaciones | Como Tutor Quiero Recibir una notificación cuando un estudiante acepte o niegue mi solicitud de ayudantía , Con la finalidad de Estar informado de la decisión del estudiante y gestionar mi agenda y próximas acciones en consecuencia. | Historia | Javier | Terminada
|  | Crear la vista mis notificaciones |  | Terminada | 5
|  | Hacer la logica de mis notificaciones |  | Terminada | 2
|  | Cambiar el estado o eliminar la notificación |  | Terminada | 1
|  | Crear el detalle de la notificación |  | Terminada | 3
Login y registro de usuario |  | Historia | Javier | Terminada
|  | Realizar formulario y validaciones (Vista) |  | Terminado
|  | Realizar formulario de iniciar sesión (Vista) |  | Terminado
|  | Realizar backend registro y login |  | Terminado
|  | Realizar el diseño del login | Joshua | Terminado | 2 Horas
|  | Realizar el diseño de registro | Jonathan | Terminado | 2 Horas
Modificar la ayudantía | Como Estudiante Quiero Modificar una solicitud de ayudantía que he publicado, Con la finalidad de Actualizar la información de la ayudantía según cambios en mi disponibilidad o requisitos. | Historia | Joshua | Terminado
|  | Crear vista de mis-publicaciones |  | Terminada | 4 Horas
|  | Crear apartado de detalle de publicaciones |  | Terminada | 3 Horas
|  | Rutiar por id de publicación para ver el detalle |  | Terminada | 5 Horas
|  | Crear formulario de modificar publicación |  | Terminada | 5 Horas
|  | Realizar validación para modificar las publicaciones (sin postulantes) |  | Terminada | 4 Horas
|  | Rutiar la publicación con el formulario de modificar |  | Terminada | 2 Horas
|  | Realizar modificaciones de publicaciones con mensajes y doble verificado |  | Terminada | 1 Horas
|  | Realizar pruebas de funcionamiento |  | Terminada | 2 Horas
|  | Verificar con el equipo las historia con lo realizados |  | Terminada | 2 Horas
Iniciar ayudantía | Como Tutor / estudiante Quiero confirmar el inicio de la ayudantía, Con la finalidad de comenzar la ayudantía y quede registro de que se realizo esta. | Historia | Cristobal | Iniciada | 17 horas
|  | Diseño de mockup | Cristobal | Iniciada | 2 horas
|  | Diseño de interfaz | Cristobal | Iniciada | 5 horas
|  | Enrutamiento de la vista | Cristobal | Iniciada | 1 hora
|  | Desarrollo de backend | Cristobal | Iniciada | 7 horas
|  | Crear servicio de FireBase | Cristobal | Iniciada | 2 horas
Visualizar perfil de estudiantes | Como Tutor Quiero Ver el perfil completo de un estudiante, Con la finalidad de conocer más sobre sus datos para poder realizar una postulacion bien informado. | Historia | Jonathan | Iniciada
|  | Definir la estructura de la base de datos en Firebase |  | Iniciada | 4 horas
|  | Configurar el servicio de Firebase |  | Iniciada | 4 horas
|  | Crear la interfaz de usuario (UI) para la visualización del perfil |  | Iniciada | 3 horas
|  | Pruebas y validación |  | Iniciada | 2 horas
|  | Integración con Firebase |  | Iniciada | 3 horas