## YoTeAyudo
Burndown Chart (Sprints) | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Historias de usuario | Puntos de historia | 0: Sprints | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Publicar Ayudantía | 10 | Sprints 1: 10 | 10
Postular a ayudantía | 9 | Sprints 1: 9 | 9
Ver la postulación | 9 | Sprints 1: 9 | 9
Seleccionar y aceptar la ayudantía con un tutor | 9 | Sprints 2: 9 | 9
Ver postulaciones pendientes. | 8 | Sprints 2: 8 | 8
Ver Detalle de Postulación | 8 | Sprints 2: 8 | 8
Visualizar perfiles de tutores | 8 | Sprints 2: 8 | 8
Ver ayudantías disponibles | 8 | Sprints 3: 8 | 8
Visualizar perfiles de Estudiantes | 8 | Sprints 3: 8 | 8
Recibir notificación | 7 | Sprints 3: 7 | 7
Modificar Ayudantía | 7 | Sprints 3: 7 | 7
Iniciar ayudantía | 7 | Sprints 3: 7 | 7
Confirmar pago | 7 | Sprints 3: 7 | 7
Registrarse a Te ayudo APP | 7 | Sprints 4: 7 | 7
Finalizar la ayudantía | 7 | Sprints 4: 7 | 7
Calificar | 6 | Sprints 4: 6 | 6
Historial de ayudantía | 6 | Sprints 4: 6 | 6
Tipo de registro | 6 | Sprints 4: 6 | 6
Chat grupal | 5 | Sprints 5: 5 | 5
Preguntas y respuesta al dueño de la publicación | 5 | Sprints 5: 5 | 5
Ver perfil de Tutor | 5 | Sprints 5: 5 | 5
Iniciar sesión en el sitio web | 5 | Sprints 5: 5 | 5
Listar publicaciones | 5 | Sprints 5: 5 | 5
Lista de usuarios | 5 | Sprints 5: 5 | 5
Detalle Usuarios | 4 | Sprints 5: 4 | 4
Detalle de las publicaciones | 4 | Sprints 5: 4 | 4
Cambiar el estado del usuario | 4 | Sprints 5: 4 | 4
Chat Grupal intervenir | 3 | Sprints 6: 3 | 3
Panel de control inicio | 3 | Sprints 6: 3 | 3
Sitio Web para descargar App | 1 | [6 empty] | 1 | bar: Sprints 6
Adjuntar documentos | 3 | Sprints 6: 3 | 3
Reportes | 3 | Sprints 6: 3 | 3
Soporte | 4 | Sprints 6: 4 | 4
Dashboard | 4 | Sprints 6: 4 | 4
| 200 | 200 | 172 | 139 | 95 | 63 | 21
Puntos de historias realizadas | 200 | 172 | 139 | 95 | 63 | 21
| 200 | 200 | 150 | 100 | 50 | 0
Puntos de historias por realizar |  | 150 | 100 | 50 | 0