## Hoja 1
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales
Chat Grupal intervenir | Como Administrador Quiero Dar a una solución a una solicitud de ayuda interviniendo en los chat grupal, Con la finalidad de Solucionar el problema que tiene el usuario. | Historia | Javier | Terminada
|  | Diseñar permisos para que el administrador pueda acceder a los chats grupales | Javier | Terminada | 3 horas.
|  | Implementar la funcionalidad para identificar y seleccionar chats activos | Javier | Terminada | 2 horas.
|  | Crear interfaz para que el administrador intervenga en el chat | Javier | Terminada | 4 horas.
|  | Configurar alertas para informar a los usuarios sobre la intervención del administrador | Javier | Terminada | 3 horas.
|  | Realizar pruebas para validar la funcionalidad y su impacto en la experiencia de los usuarios | Javier | Terminada | 2 horas.
Panel de contro inicio | Como Tutor / Estudiante Quiero visualizar un panel con todas las actividades que he realizado en las publicaciones , Con la finalidad de tener un monitoreo de lo que he hecho en la plataforma. | Historia | Jonathan | Terminada
|  | Diseñar la estructura del panel de control en la interfaz | Jonathan | Terminado | 3 horas.
|  | Implementar la lógica para obtener datos de las actividades desde Firebase | Jonathan | Terminado | 4 horas.
|  | Configurar opciones de filtrado por tipo de actividad | Jonathan | Terminado | 2 horas.
|  | Agregar gráficas para mostrar estadísticas de las actividades realizadas | Jonathan | Terminado | 5 horas.
|  | Realizar pruebas para garantizar la precisión de los datos y la visualización | Jonathan | Terminado | 3 horas.
Sitio Web para descargar App | Como Estudiante/Tutor Quiero Acceder a un sitio web donde pueda descargar la aplicación, Con la finalidad de Descargar la aplicación y comenzar a usarla en mi dispositivo. | Historia | Joshua | Terminado
|  | Diseñar la estructura y el diseño del sitio web | Joshua | Terminada | 3 horas.
|  | Configurar los enlaces de descarga para Android | Joshua | Terminada | 2 horas.
|  | Implementar una sección con información de la aplicación y sus características | Joshua | Terminada | 4 horas.
|  | Optimizar el sitio web para dispositivos móviles | Joshua | Terminada | 3 horas.
|  | Realizar pruebas para verificar la funcionalidad de los enlaces y la compatibilidad | Joshua | Terminada | 2 horas.
Adjuntar documentos | Como tutor Quiero adjuntar documentos para las ayudantías, Con la finalidad de tenre una apoyoa para realizar las ayudantias. | Historia | Cristobal | Terminada
|  | Crear la funcionalidad para adjuntar archivos en la interfaz de ayudantías | Cristobal | Terminada | 4 horas.
|  | Configurar Firebase Storage para almacenar los documentos | Cristobal | Terminada | 5 horas.
|  | Implementar validaciones para tipos y tamaños de archivo permitidos | Cristobal | Terminada | 4 horas.
|  | Agregar una sección para visualizar documentos adjuntos en cada publicación | Cristobal | Terminada | 3 horas.
|  | Realizar pruebas para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del sistema | Cristobal | Terminada | 2 horas
Reportes | Como Estudiante/Tutor Quiero envíar solicitud de reportes, Con la finalidad de dar a conocer mi problema con la aplicaión o con una publicación. | Historia | Jonathan /Joshua | Terminada
|  | Diseñar el formulario para el envío de reportes | Jonathan /Joshua | Terminada | 4 horas.
|  | Configurar la lógica para almacenar los reportes en Firebase | Jonathan /Joshua | Terminada | 4 horas.
|  | Implementar notificaciones para alertar al administrador sobre nuevos reportes | Jonathan /Joshua | Terminada | 3 horas.
|  | Agregar una sección para que los usuarios puedan ver el estado de sus reportes | Cristobal/Javier | Terminada | 2 horas.
|  | Realizar pruebas para validar la experiencia del usuario y el flujo de reportes | Cristobal/Javier | Terminada | 3 horas.
Soporte | Como Administrador Quiero Ver los reportes, Con la finalidad de poder solucionar sus solicitudes de manera correcta . | Historia | Jonathan /Joshua | Terminada
|  | Crear la interfaz para que el administrador gestione los reportes | Jonathan /Joshua | Terminada | 4 horas.
|  | Implementar filtros para organizar reportes por tipo y prioridad | Jonathan /Joshua | Terminada | 4 horas.
|  | Configurar opciones para cambiar el estado de un reporte | Jonathan /Joshua | Terminada | 3 horas.
|  | Agregar notificaciones automáticas para informar a los usuarios sobre el estado de sus reportes | Cristobal/Javier | Terminada | 2 horas.
|  | Probar la funcionalidad de gestión de reportes en distintos escenarios | Cristobal/Javier | Terminada | 3 horas.
Dashboard | Como Administrador Quiero Tener acceso a un panel de control donde se muestran todas las métricas relevantes de la aplicación, Con la finalidad de Analizar el uso de la plataforma, el rendimiento de los formato de las publicaciones, las categorias por meses y año, las publicaciones por meses y la cantiadad de publicaciones finalizadas con el obejtivo con un velocimetro | Historia | Jonathan /Joshua | Terminada
|  | Diseñar la interfaz del dashboard con gráficas y métricas clave | Jonathan /Joshua | Terminada | 4 horas.
|  | Configurar Firebase para obtener los datos necesarios en tiempo real | Jonathan /Joshua | Terminada | 4 horas.
|  | Implementar gráficos interactivos y un velocímetro para mostrar el rendimiento | Jonathan /Joshua | Terminada | 3 horas.
|  | Agregar filtros para personalizar las métricas por fecha y categoría | Cristobal/Javier | Terminada | 2 horas.
|  | Realizar pruebas para asegurar la precisión de los datos y la funcionalidad del dashboard | Cristobal/Javier | Terminada | 3 horas.