## ProductBacklog
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Prioridad | Dimensión / Esfuerzo | Ratio de eficiencia | Iteración (Sprint) | Comentarios
1 | Como Estudiante Quiero Ver todas las postulaciones realizadas por los tutores para ayudantías , Con la finalidad de Elegir el tutor que mejor se adapte a mis necesidades y solicitar una sesión de tutoría. | Ver la postulación | Finalizado | 9 | 13.8 | 0.65217 | 1
2 | Como Tutor Quiero Postular a la ayudantía , Con la finalidad de Ayudar al estudiantes con mi conocimiento y generar un ingreso extra | Postular a ayudantía | Finalizado | 9 | 15 | 0.6 | 1
3 | Como Estudiante Quiero Crear una solicitud de ayudantía, Con la finalidad de Publicar una ayudantía que necesito, especificando detalles para que los tutores puedan ver y ofrecer su ayuda. | Publicar Ayudantía | Finalizado | 10 | 12.5 | 0.8 | 1
4 | Como Estudiante Quiero Seleccionar y aceptar una sesión de ayudantía con un tutor, Con la finalidad de Confirmar una sesión de tutoría y asegurarse de que la sesión está agendada con el tutor seleccionado. | Seleccionar y aceptar la ayudantía con un tutor (ver detalle y aceptar al postulante ) | Finalizado | 9 | 13.8 | 0.65217 | 2
Finalizado
5 | Como Tutor Quiero Ver todas las postulaciones pendientes solicitadas por los estudiantes, Con la finalidad de Revisar y gestionar las solicitudes que requieren mi atención para planificar y organizar mis sesiones de tutoría. | Ver postulaciones pendientes. | Finalizado | 8 | 10.5 | 0.7619 | 2
6 | Como Tutor Quiero Ver el detalle de mi postulación realizada, Con la finalidad de tener toda la información necesaria sobre mi solicitud antes de que el estudiante acepte o rechace la ayudantía. | Ver Detalle de Postulación | Finalizado | 8 | 9.8 | 0.81633 | 2
7 | Como Tutor Quiero ver un listado de publicaciones de las ayudantías disponibles, Con la finalidad de Postular y poder generar un ingreso extra. | Ver ayudantías disponibles | Finalizado | 8 | 7.8 | 1.03 | 3
8 | Como Estudiante Quiero Ver el perfil completo de un tutor, Con la finalidad de conocer más sobre sus credenciales, experiencia y áreas de especialización antes de solicitar una tutoría. | Visualizar perfiles de tutores | Finalizado | 8 | 7.8 | 1.0256 | 2
9 | Como Tutor Quiero Recibir una notificación cuando un estudiante acepte o niegue mi solicitud de ayudantía , Con la finalidad de Estar informado de la decisión del estudiante y gestionar mi agenda y próximas acciones en consecuencia. | Recibir notificación | Finalizado | 7 | 15 | 0.46667 | 3
10 | Como Tutor Quiero Ver el perfil completo de un estudiante, Con la finalidad de conocer más sobre sus datos para poder realizar una postulacion bien informado. | Visualizar perfiles de Estudiantes | Finalizado | 8 | 7.8 | 1.0256 | 3
11 | Como Estudiante Quiero Modificar una solicitud de ayudantía que he publicado, Con la finalidad de Actualizar la información de la ayudantía según cambios en mi disponibilidad o requisitos. | Modificar Ayudantía | Finalizado | 7 | 15 | 0.46667 | 3
12 | Como Tutor Quiero confirmar el pago, Con la finalidad de Dejar constancia que el estudiante realizó el pago | Confirmar pago | Finalizado | 7 | 8.5 | 0.82353 | 3
13 | Como Tutor / estudiante Quiero confirmar el inicio de la ayudantía, Con la finalidad de comenzar la ayudantía y quede registro de que se realizo esta. | Iniciar ayudantía | Finalizado | 7 | 6.5 | 1.0769 | 3
14 | Como Tutor / Estudiante Quiero Validar la ayudantía, Con la finalidad de que quede registro que se realizó la ayudantía | Finalizar la ayudantía | Finalizado | 7 | 6.5 | 1.0769 | 4
15 | Como Tutor / Estudiante Quiero Poder registrarme con mis datos personales, Con la finalidad de iniciar sesión en la APP “ Te ayudo APP”. | Registrarse a Te ayudo APP | Finalizado | 7 | 5.5 | 1.2727 | 4
16 | Como Estudiante/ tutor Quiero poder calificar a usuario, Con la finalidad de poder dejar un feedback sobre la tutoría o comportamiento del usuario. | Calificar | Finalizado | 6 | 17 | 0.35294 | 4
17 | Como Estudiante /Tutor Quiero Poder elegir el tipo de registro que necesito , Con la finalidad de Asegurarme de que mi perfil esté configurado correctamente de acuerdo a mi rol. | Tipo de registro | Finalizado | 6 | 2 | 3 | 4
18 | Como Estudiante Quiero Listar ayudantía con estado finalizado, Con la finalidad de Revisar y hacer seguimiento de las sesiones de tutoría que ya se han realizado. | Historial de ayudantía | Finalizado | 6 | 11.8 | 0.50847 | 4
19 | Como Tutor / Estudiante Quiero realizar preguntas al estudiante dueño de la publicación, Con la finalidad de garantiza claridad antes de enviar su postulación. | Preguntas y respuesta al dueño de la publicación | Finalizado | 5 | 11.8 | 0.42373 | 5
20 | Como Tutor / Estudiante Quiero pueden comunicarse para organizar el día y la hora de la sesión, Con la finalidad de que todos estén alineados antes de confirmar los detalles. | Chat grupal | Finalizado | 5 | 11.8 | 0.42373 | 5
21 | Como Tutor Quiero Ver perfil de Tutor, Con la finalidad de consultar y revisar la información personal asociada a mi cuenta | Ver perfil de Tutor | Finalizado | 5 | 13.8 | 0.36232 | 5
22 | Como Administrador Quiero Poder loguearme con mis datos correspondientes, Con la finalidad de Ingresar a la WEB de “Te ayudo”. | Iniciar sesión en el sitio web | Finalizado | 5 | 6.5 | 0.76923 | 5
23 | Como Administrador Quiero Ver un registro de usuarios, Con la finalidad de Ver todos los usuarios que tengo dentro de mi aplicación. | Lista de usuarios | Finalizado | 5 | 6 | 0.83333 | 5
24 | Como Administrador Quiero Ver una lista de las publicaciones, Con la finalidad de Para ver todas las publicaciónes en sus esatdos ( agendadas, en curso, finalizadas y no finalizadas). | Listar publicaciones | Finalizado | 5 | 6 | 0.83333 | 5
25 | Como Administrador Quiero Ver el detalle del usuario, Con la finalidad de Poder ver la información a detalle y modificar el usuario. | Detalle Usuarios | Finalizado | 4 | 7.3 | 0.54795 | 5
26 | Como Administrador Quiero Bloquear a los usuarios cuando se presente una problemática (como comportamiento inadecuado o incumplimiento de normas) , Con la finalidad de Mantener un entorno seguro y de calidad dentro de la aplicación | Cambiar el estado del usuario | Finalizado | 4 | 7 | 0.57143 | 5
27 | Como Administrador Quiero Ver el detalle el detalle de las publicaciones, Con la finalidad de obtener más información de las publicaciones. | Detalle de las publicaciones | Finalizado | 4 | 7.3 | 0.41 | 5
28 | Como Tutor / Estudiante Quiero visualizar un panel con todas las actividades que he realizado en las publicaciones , Con la finalidad de tener un monitoreo de lo que he hecho en la plataforma. | Panel de control inicio | Finalizado | 3 | 8.7 |  | 6
29 | Como tutor Quiero adjuntar documentos para las ayudantías, Con la finalidad de tenre una apoyoa para realizar las ayudantias. | Adjuntar documentos | Finalizado | 3 | 8.5 | 0.35294 | 6
30 | Como Administrador Quiero Dar a una solución a una solicitud de ayuda, Con la finalidad de Solucionar el problema que tiene el usuario. | Chat Grupal intervenir | Finalizado | 3 | 8.5 | 0.35294 | 6
32 | Como Administrador Quiero Tener acceso a un panel de control donde se muestran todas las métricas relevantes de la aplicación, Con la finalidad de Analizar el uso de la plataforma, el rendimiento de los formato de las publicaciones, las categorias por meses y año, las publicaciones por meses y la cantiadad de publicaciones finalizadas con el obejtivo con un velocimetro | Dashboard | Finalizado | 4 | 30.8 | 0.12987 | 6
31 | Como Estudiante/Tutor Quiero Acceder a un sitio web donde pueda descargar la aplicación, Con la finalidad de Descargar la aplicación y comenzar a usarla en mi dispositivo. | Sitio Web para descargar App | Finalizado | 1 | 7.8 | 0.12821 | 6
33 | Como Estudiante/Tutor Quiero envíar solicitud de reportes, Con la finalidad de dar a conocer mi problema con la aplicaión o con una publicación. | Reportes | Finalizado | 3 | 7.5 | 0.4 | 6
34 | Como Administrador Quiero Ver los reportes, Con la finalidad de poder solucionar sus solicitudes de manera correcta . | Soporte | Finalizado | 4 | 7.8 | 0.51282 | 6

## ProductBacklogPrioriza
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Prioridad | Dimensión / Esfuerzo | Ratio de eficiencia | Iteración (Sprint) | Comentarios
3 | Como Estudiante Quiero Crear una solicitud de ayudantía, Con la finalidad de Publicar una ayudantía que necesito, especificando detalles para que los tutores puedan ver y ofrecer su ayuda. | Publicar Ayudantía | Finalizado | 10 | 12.5 | 0.8 | 1
2 | Como Tutor Quiero Postular a la ayudantía , Con la finalidad de Ayudar al estudiantes con mi conocimiento y generar un ingreso extra | Postular a ayudantía | Finalizado | 9 | 15 | 0.6 | 1
1 | Como Estudiante Quiero Ver todas las postulaciones realizadas por los tutores para ayudantías , Con la finalidad de Elegir el tutor que mejor se adapte a mis necesidades y solicitar una sesión de tutoría. | Ver la postulación | Finalizado | 9 | 13.8 | 0.65217 | 1
4 | Como Estudiante Quiero Seleccionar y aceptar una sesión de ayudantía con un tutor, Con la finalidad de Confirmar una sesión de tutoría y asegurarse de que la sesión está agendada con el tutor seleccionado. | Seleccionar y aceptar la ayudantía con un tutor (ver detalle y aceptar al postulante ) | Finalizado | 9 | 13.8 | 0.65217 | 2
Finalizado
5 | Como Tutor Quiero Ver todas las postulaciones pendientes solicitadas por los estudiantes, Con la finalidad de Revisar y gestionar las solicitudes que requieren mi atención para planificar y organizar mis sesiones de tutoría. | Ver postulaciones pendientes. | Finalizado | 8 | 10.5 | 0.7619 | 2
6 | Como Tutor Quiero Ver el detalle de mi postulación realizada, Con la finalidad de tener toda la información necesaria sobre mi solicitud antes de que el estudiante acepte o rechace la ayudantía. | Ver Detalle de Postulación | Finalizado | 8 | 9.8 | 0.81633 | 2
8 | Como Estudiante Quiero Ver el perfil completo de un tutor, Con la finalidad de conocer más sobre sus credenciales, experiencia y áreas de especialización antes de solicitar una tutoría. | Visualizar perfiles de tutores | Finalizado | 8 | 7.8 | 1.0256 | 2
7 | Como Tutor Quiero ver un listado de publicaciones de las ayudantías disponibles, Con la finalidad de Postular y poder generar un ingreso extra. | Ver ayudantías disponibles | Finalizado | 8 | 7.8 | 1.03 | 3
10 | Como Tutor Quiero Ver el perfil completo de un estudiante, Con la finalidad de conocer más sobre sus datos para poder realizar una postulacion bien informado. | Visualizar perfiles de Estudiantes | Finalizado | 8 | 7.8 | 1.0256 | 3
9 | Como Tutor Quiero Recibir una notificación cuando un estudiante acepte o niegue mi solicitud de ayudantía , Con la finalidad de Estar informado de la decisión del estudiante y gestionar mi agenda y próximas acciones en consecuencia. | Recibir notificación | Finalizado | 7 | 15 | 0.46667 | 3
11 | Como Estudiante Quiero Modificar una solicitud de ayudantía que he publicado, Con la finalidad de Actualizar la información de la ayudantía según cambios en mi disponibilidad o requisitos. | Modificar Ayudantía | Finalizado | 7 | 15 | 0.46667 | 3
13 | Como Tutor / estudiante Quiero confirmar el inicio de la ayudantía, Con la finalidad de comenzar la ayudantía y quede registro de que se realizo esta. | Iniciar ayudantía | Finalizado | 7 | 6.5 | 1.0769 | 3
12 | Como Tutor Quiero confirmar el pago, Con la finalidad de Dejar constancia que el estudiante realizó el pago | Confirmar pago | Finalizado | 7 | 8.5 | 0.82353 | 3
15 | Como Tutor / Estudiante Quiero Poder registrarme con mis datos personales, Con la finalidad de iniciar sesión en la APP “ Te ayudo APP”. | Registrarse a Te ayudo APP | Finalizado | 7 | 5.5 | 1.2727 | 4
14 | Como Tutor / Estudiante Quiero Validar la ayudantía, Con la finalidad de que quede registro que se realizó la ayudantía | Finalizar la ayudantía | Finalizado | 7 | 6.5 | 1.0769 | 4
16 | Como Estudiante/ tutor Quiero poder calificar a usuario, Con la finalidad de poder dejar un feedback sobre la tutoría o comportamiento del usuario. | Calificar | Finalizado | 6 | 17 | 0.35294 | 4
18 | Como Estudiante Quiero Listar ayudantía con estado finalizado, Con la finalidad de Revisar y hacer seguimiento de las sesiones de tutoría que ya se han realizado. | Historial de ayudantía | Finalizado | 6 | 11.8 | 0.50847 | 4
17 | Como Estudiante /Tutor Quiero Poder elegir el tipo de registro que necesito , Con la finalidad de Asegurarme de que mi perfil esté configurado correctamente de acuerdo a mi rol. | Tipo de registro | Finalizado | 6 | 2 | 3 | 4
20 | Como Tutor / Estudiante Quiero pueden comunicarse para organizar el día y la hora de la sesión, Con la finalidad de que todos estén alineados antes de confirmar los detalles. | Chat grupal | Finalizado | 5 | 11.8 | 0.42373 | 5
19 | Como Tutor / Estudiante Quiero realizar preguntas al estudiante dueño de la publicación, Con la finalidad de garantiza claridad antes de enviar su postulación. | Preguntas y respuesta al dueño de la publicación | Finalizado | 5 | 11.8 | 0.42373 | 5
21 | Como Tutor Quiero Ver perfil de Tutor, Con la finalidad de consultar y revisar la información personal asociada a mi cuenta | Ver perfil de Tutor | Finalizado | 5 | 13.8 | 0.36232 | 5
22 | Como Administrador Quiero Poder loguearme con mis datos correspondientes, Con la finalidad de Ingresar a la WEB de “Te ayudo”. | Iniciar sesión en el sitio web | Finalizado | 5 | 6.5 | 0.76923 | 5
24 | Como Administrador Quiero Ver una lista de las publicaciones, Con la finalidad de Para ver todas las publicaciónes en sus esatdos ( agendadas, en curso, finalizadas y no finalizadas). | Listar publicaciones | Finalizado | 5 | 6 | 0.83333 | 5
23 | Como Administrador Quiero Ver un registro de usuarios, Con la finalidad de Ver todos los usuarios que tengo dentro de mi aplicación. | Lista de usuarios | Finalizado | 5 | 6 | 0.83333 | 5
25 | Como Administrador Quiero Ver el detalle del usuario, Con la finalidad de Poder ver la información a detalle y modificar el usuario. | Detalle Usuarios | Finalizado | 4 | 7.3 | 0.54795 | 5
27 | Como Administrador Quiero Ver el detalle el detalle de las publicaciones, Con la finalidad de obtener más información de las publicaciones. | Detalle de las publicaciones | Finalizado | 4 | 7.3 | 0.41 | 5
26 | Como Administrador Quiero Bloquear a los usuarios cuando se presente una problemática (como comportamiento inadecuado o incumplimiento de normas) , Con la finalidad de Mantener un entorno seguro y de calidad dentro de la aplicación | Cambiar el estado del usuario | Finalizado | 4 | 7 | 0.57143 | 5
30 | Como Administrador Quiero Dar a una solución a una solicitud de ayuda, Con la finalidad de Solucionar el problema que tiene el usuario. | Chat Grupal intervenir | Finalizado | 3 | 8.5 | 0.35294 | 6
28 | Como Tutor / Estudiante Quiero visualizar un panel con todas las actividades que he realizado en las publicaciones , Con la finalidad de tener un monitoreo de lo que he hecho en la plataforma. | Panel de control inicio | Finalizado | 3 | 8.7 |  | 6
31 | Como Estudiante/Tutor Quiero Acceder a un sitio web donde pueda descargar la aplicación, Con la finalidad de Descargar la aplicación y comenzar a usarla en mi dispositivo. | Sitio Web para descargar App | Finalizado | 1 | 7.8 | 0.12821 | 6
29 | Como tutor Quiero adjuntar documentos para las ayudantías, Con la finalidad de tenre una apoyoa para realizar las ayudantias. | Adjuntar documentos | Finalizado | 3 | 8.5 | 0.35294 | 6
33 | Como Estudiante/Tutor Quiero envíar solicitud de reportes, Con la finalidad de dar a conocer mi problema con la aplicaión o con una publicación. | Reportes | Finalizado | 3 | 7.5 | 0.4 | 6
34 | Como Administrador Quiero Ver los reportes, Con la finalidad de poder solucionar sus solicitudes de manera correcta . | Soporte | Finalizado | 4 | 7.8 | 0.51282 | 6
32 | Como Administrador Quiero Tener acceso a un panel de control donde se muestran todas las métricas relevantes de la aplicación, Con la finalidad de Analizar el uso de la plataforma, el rendimiento de los formato de las publicaciones, las categorias por meses y año, las publicaciones por meses y la cantiadad de publicaciones finalizadas con el obejtivo con un velocimetro | Dashboard | Finalizado | 4 | 30.8 | 0.12987 | 6

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Ratio de eficiencia | (Estudiantes) DIvision entre el valor de la historia