## Hoja 1
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales
Registrarse a Te ayudo APP | Como Tutor / Estudiante Quiero Poder registrarme con mis datos personales, Con la finalidad de iniciar sesión en la APP “ Te ayudo APP”. | Historia | Javier | Terminada
|  | Crear la lógica en el backend para registrar el estado "finalizado" de la ayudantía. | Javier | Terminada | 3 horas.
|  | Diseñar una interfaz para la confirmación de finalización de ayudantías. | Javier | Terminada | 2 horas.
|  | Configurar el envío de notificaciones tras la validación de la ayudantía. | Javier | Terminada | 4 horas.
|  | Implementar un historial de ayudantías finalizadas en el perfil del usuario. | Javier | Terminada | 3 horas.
|  | Realizar pruebas funcionales con distintos roles (Tutor y Estudiante). | Javier | Terminada | 2 horas.
Finalizar la ayudantía | Como Tutor / Estudiante Quiero Validar la ayudantía, Con la finalidad de que quede registro que se realizó la ayudantía | Historia | Jonathan | Terminada
|  | Crear el diseño de la interfaz para realizar calificaciones y comentario. | Jonathan | Terminado | 3 horas.
|  | Implementar un sistema de puntuación (estrellas del 1 al 5 ).y comentario | Jonathan | Terminado | 4 horas.
|  | Guardar las calificaciones y comentario en la base de datos junto con el comentario del estudiante. | Jonathan | Terminado | 2 horas.
|  | Mostrar las calificaciones y comentario en el perfil del tutor. | Jonathan | Terminado | 5 horas.
|  | Realizar pruebas para verificar el funcionamiento y validar los datos ingresados. | Jonathan | Terminado | 3 horas.
Calificar | Como Estudiante Quiero poder calificar al tutor, Con la finalidad de poder dejar un feedback sobre la tutoría o comportamiento del tutor. | Historia | Joshua | Terminado
|  | Implementar un filtro en el backend para obtener solo publicaciones finalizadas. | Joshua | Terminada | 3 horas.
|  | Diseñar la interfaz que muestre las publicaciones del estudiante. | Joshua | Terminada | 2 horas.
|  | Configurar botones o enlaces para ver los detalles de cada publicación. | Joshua | Terminada | 4 horas.
|  | Implementar paginación o scroll infinito si hay muchas publicaciones. | Joshua | Terminada | 3 horas.
|  | Realizar pruebas para validar que solo se muestran publicaciones finalizadas. | Joshua | Terminada | 2 horas.
Mis publicaciónes | Como Estudiante Quiero Listar mis publicaciónes con estado finalizado, Con la finalidad de Revisar mis publicaciones y ver como se realizaron | Historia | Cristobal | Terminada
|  | Implementar un filtro en el backend para obtener solo publicaciones finalizadas. | Cristobal | Terminada | 4 horas.
|  | Diseñar la interfaz que muestre las publicaciones del estudiante. | Cristobal | Terminada | 5 horas.
|  | Configurar botones o enlaces para ver los detalles de cada publicación. | Cristobal | Terminada | 3 horas.
|  | Implementar paginación o scroll infinito si hay muchas publicaciones. | Cristobal | Terminada | 4 horas.
|  | Realizar pruebas para validar que solo se muestran publicaciones finalizadas. | Cristobal | Terminada | 2 horas
Tipo de inicio | Como Estudiante /Tutor Quiero Poder elegir el tipo de inicio de sesión que se necesita , Con la finalidad de Asegurarme de que mi dentro de la aplicacion esté configurado correctamente de acuerdo a mi rol. | Historia | Jonathan /Joshua | Terminada
|  | Diseñar una pantalla inicial con opciones de rol (Tutor/Estudiante). | Jonathan /Joshua | Terminada | 4 horas.
|  | Configurar en el backend el manejo de roles según el tipo de inicio seleccionado. | Jonathan /Joshua | Terminada | 4 horas.
|  | Validar que la selección del rol se refleje en las funcionalidades del usuario. | Jonathan /Joshua | Terminada | 3 horas.
|  | Implementar un sistema de verificación al momento de iniciar sesión. | Cristobal/Javier | Terminada | 2 horas.
|  | Realizar pruebas para asegurar que el flujo de roles funciona correctamente. | Cristobal/Javier | Terminada | 3 horas.