## Hoja 1
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales
chat grupal | Como Tutor / Estudiante Quiero pueden comunicarse para organizar el día, la hora de la sesión, Con la finalidad de que todos estén alineados antes de confirmar los detalles. | Historia | Javier | Terminada
|  | Crear la interfaz de chat grupal | Javier | Terminada | 3 horas.
|  | Configurar la lógica backend para los mensajes en tiempo real | Javier | Terminada | 2 horas.
|  | Implementar notificaciones de mensajes nuevos | Javier | Terminada | 4 horas.
|  | Diseñar la estructura para organizar chats según sesiones | Javier | Terminada | 3 horas.
|  | Probar la funcionalidad de chat entre distintos usuarios | Javier | Terminada | 2 horas.
Preguntas y respuesta al dueño de la publicación | Como Tutor / Estudiante Quiero realizar preguntas al estudiante dueño de la publicación, Con la finalidad de garantiza claridad antes de enviar su postulación. | Historia | Jonathan | Terminada
|  | Diseñar el formulario para enviar preguntas al dueño de la publicación | Jonathan | Terminado | 3 horas.
|  | Crear la lógica para guardar y mostrar preguntas y respuestas | Jonathan | Terminado | 4 horas.
|  | Configurar notificaciones para el dueño de la publicación | Jonathan | Terminado | 2 horas.
|  | Implementar una sección en la interfaz para ver todas las preguntas y respuestas | Jonathan | Terminado | 5 horas.
|  | Realizar pruebas y validaciones de seguridad en el sistema de preguntas | Jonathan | Terminado | 3 horas.
Ver perfil de Tutor | Como Estudiante Quiero poder ver el perfil del tutor Con la finalidad deencontraremos información del tutor, como su nombre, apellido, imagen de perfil, calificaciones, comentarios y las ayudantías que ha realizado. | Historia | Joshua | Terminado
|  | Crear la interfaz de visualización del perfil del tutor | Joshua | Terminada | 3 horas.
|  | Implementar la lógica para cargar y mostrar la información del tutor desde la base de datos | Joshua | Terminada | 2 horas.
|  | Configurar el sistema de comentarios y calificaciones | Joshua | Terminada | 4 horas.
|  | Agregar la funcionalidad para ver ayudantías realizadas por el tutor | Joshua | Terminada | 3 horas.
|  | Realizar pruebas de visualización en distintos dispositivos | Joshua | Terminada | 2 horas.
Iniciar sesión en el sitio web | Como Administrador Quiero iniciar sesión con sus credenciales de correo electrónico y contraseña, Con la finalidad de protege tanto la información de la plataforma como la experiencia de nuestros usuarios. | Historia | Cristobal | Terminada
|  | Diseñar la interfaz de inicio de sesión | Cristobal | Terminada | 4 horas.
|  | Implementar la lógica de autenticación segura con Firebase | Cristobal | Terminada | 5 horas.
|  | Configurar la verificación de credenciales y manejo de errores | Cristobal | Terminada | 3 horas.
|  | Agregar validaciones de seguridad y protección contra ataques de fuerza bruta | Cristobal | Terminada | 4 horas.
|  | Realizar pruebas de funcionalidad y seguridad en distintos navegadores | Cristobal | Terminada | 2 horas
Listar publicaciones | Como Administrador Quiero Ver una lista de las publicaciones, Con la finalidad de Para ver todas las publicaciones en sus esatdos ( agendadas, en curso, finalizadas y no finalizadas). | Historia | Jonathan /Joshua | Terminada
|  | Diseñar la interfaz para listar publicaciones por estado | Jonathan /Joshua | Terminada | 4 horas.
|  | Implementar la lógica para obtener publicaciones de la base de datos | Jonathan /Joshua | Terminada | 4 horas.
|  | Configurar la paginación y búsqueda de publicaciones | Jonathan /Joshua | Terminada | 3 horas.
|  | Agregar filtros y opciones para cambiar el estado de las publicaciones | Cristobal/Javier | Terminada | 2 horas.
|  | Realizar pruebas de visualización y funcionalidad | Cristobal/Javier | Terminada | 3 horas.
Lista de usuarios | Como Administrador Quiero Ver un registro de usuarios, Con la finalidad de Ver todos los usuarios que tengo dentro de mi aplicación. | Historia | Jonathan /Joshua | Terminada
|  | Crear la interfaz para mostrar la lista de usuarios | Jonathan /Joshua | Terminada | 4 horas.
|  | Configurar la lógica para obtener y mostrar los usuarios de Firebase | Jonathan /Joshua | Terminada | 4 horas.
|  | Implementar paginación y opciones de búsqueda | Jonathan /Joshua | Terminada | 3 horas.
|  | Agregar filtros y roles en la lista de usuarios | Cristobal/Javier | Terminada | 2 horas.
|  | Probar la funcionalidad en múltiples escenarios de carga | Cristobal/Javier | Terminada | 3 horas.
Detalle Usuarios | Como Administrador Quiero Ver el detalle del usuario, Con la finalidad de Poder ver la información a detalle y modificar el usuario. | Historia | Jonathan /Joshua | Terminada
|  | Diseñar la interfaz para el detalle de usuario | Jonathan /Joshua | Terminada | 4 horas.
|  | Implementar la lógica para editar y guardar cambios en el perfil del usuario | Jonathan /Joshua | Terminada | 4 horas.
|  | Configurar permisos para modificar roles y estados | Jonathan /Joshua | Terminada | 3 horas.
|  | Agregar validaciones para campos editables | Cristobal/Javier | Terminada | 2 horas.
|  | Realizar pruebas para asegurar la integridad de los datos | Cristobal/Javier | Terminada | 3 horas.
Detalle de las publicaciónes | Como Administrador Quiero Ver el detalle el detalle de las ayudantías, Con la finalidad de obtener más información de las publicaciónes. | Historia | Jonathan /Joshua | Terminada
|  | Crear la interfaz para mostrar el detalle de las publicaciones | Jonathan /Joshua | Terminada | 4 horas.
|  | Configurar la lógica para obtener detalles específicos desde Firebase | Jonathan /Joshua | Terminada | 4 horas.
|  | Agregar comentarios o notas administrativas | Jonathan /Joshua | Terminada | 3 horas.
|  | Implementar la opción para cambiar el estado de la publicación desde el detalle | Cristobal/Javier | Terminada | 2 horas.
|  | Realizar pruebas de visualización y validación de datos | Cristobal/Javier | Terminada | 3 horas.
Cambiar el estado del usuario | Como Administrador Quiero Bloquear a los usuarios cuando se presente una problemática (como comportamiento inadecuado o incumplimiento de normas) , Con la finalidad de Mantener un entorno seguro y de calidad dentro de la aplicación | Historia | Jonathan /Joshua | Terminada
|  | Implementar la lógica para cambiar el estado del usuario en Firebase | Jonathan /Joshua | Terminada | 4 horas.
|  | Diseñar la interfaz de administración para gestionar el estado de los usuarios | Jonathan /Joshua | Terminada | 4 horas.
|  | Configurar notificaciones al usuario afectado | Jonathan /Joshua | Terminada | 3 horas.
|  | Crear registros de auditoría para cambios en el estado de usuarios | Cristobal/Javier | Terminada | 2 horas.
|  | Probar el sistema de gestión de estados de usuario | Cristobal/Javier | Terminada | 3 horas.